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1 - INFORMAÇÕES BÁSICAS: 
Responsável pela Edição: Comissão de Contratação 
Data de Elaboração: 25 de maio de 2026.  
Pregão Eletronico: 005/2026 - Processo de Licitação nº 006/2026

Objeto da Matriz de Riscos: 
1.1 - O objeto da presente licitação é a FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA OU CONSÓRCIO DE EMPRESAS PARA O FORNECIMENTO PARCELADO DE MOBILIARIO, ELETROELETRONICO E EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNICÍPIOS DA MICRORREGIÃO DO MEDIO RIO POMBA – CIMERP, de acordo com as regras e condições dispostas neste Edital.

2 – HISTÓRICO DE INTERCORRENCIAS: Não foram identificadas intercorrências anteriores que possam elevar os riscos da contratação.  

      3 - RISCOS IDENTIFICADOS: 
	Nº 01
	RISCO 
	CAUSA DO RISCO 
	FASE
	ALOCADO PARA 
	NIVEL DO RISCO (I x P)

	R-01
	Não conclusão do Processo licitatório  
	- Não resolução de demandas administrativas e operacionais, por parte do PROCON, em virtude ausencia de condiçoes de trabalho.
	Planejamento 
	Administração 
	Médio 

	Impactos 

	I - 1
	Paralização das atividades administrativas e impossibilidade de resolução de demandas 

	Ações Preventivas 

	AP- 01
	- Interação com o mercado para o conhecimento dos detalhes da contratação. 
- Elaboração de pesquisa de preços que realmente reflita e realidade do mercado. 
- Ampla divulgação do instrumento convocatório; 
	Responsáveis: Comissão de Contratação e Secretário Executivo do CIMERP

	Ações de Contingência 

	AC-01
	- Adiamento ou cancelamento de atividades administrativas ou de atendimentos aos PROCONs nos Municípios consorciados. 
- Abertura imediata de novo processo de licitação
	Responsáveis: Comissão de Contratação e Secretário Executivo do CIMERP



	Nº 02
	RISCO 
	CAUSA DO RISCO 
	FASE
	ALOCADO PARA 
	NIVEL DO RISCO (I x P)

	R-02
	Perda das condições de habilitação e qualificação do contratado durante a execução do contrato. 
	- Ausência de fiscalização e gestão ineficiente da execução do contrato. 
	Gestão do Contrato
	Contratada 
	Médio 

	Impactos 

	I - 2
	Suspensão no fornecimentos dos produtos e não atendimento da demanda. 

	Ações Preventivas 

	AP-02
	- Aprimoramento das ações de fiscalização e de gestão, exigência de apresentação de documentos fiscais e trabalhistas; 
- Atenção a sinais externos que indiquem possível endividamento financeiro da contratada, gerando atraso no pagamento de imposto, tributos, seguro, manutenção do veículo e outros. 
	Responsáveis: 
Fiscal e gestor do contrato. 

	Ações de Contingência 

	AC - 2
	- Rescisão contratual; 
- Aplicação de penalidades; 
- Suspensão do pagamento; 
- Convocação e contratação dos demais licitantes de acordo com a listagem de habilitados;  
	Responsáveis: Comissão de contratação. 



	Nº 03
	RISCO 
	CAUSA DO RISCO 
	FASE
	ALOCADO PARA 
	NIVEL DO RISCO (I x P)

	R-03
	Entrega de produtos fora dos requisitos e padrões de qualidade 
	- Recebimento deficiente dos produtos, 
- Ausencia de teste e conferencia dos produtos. 
	Gestão do Contrato
	Contratada 
	Médio 

	Impactos 

	I – 3
	Suspensão da entrega dos produtos e não atendimento da demanda. 

	Ações Preventivas 

	AP-03
	- Aprimoramento das ações de fiscalização e de gestão; 
- Atenção para situações relacionadas com o cumprimento dos prazos definidos no edital. 
- Notificação da contratada para solução da situação; 
- abertura de processo administrativo punitivo; 
	Responsáveis: 
Fiscal e gestor do contrato. 

	Ações de Contingência 

	AC - 3
	- Rescisão contratual; 
- Suspensão do pagamento;
- Aplicação de penalidades; 
- Devolução dos produtos defeituosos, danificados e com mal funcionamento. 
- Convocação e contratação dos demais licitantes de acordo com a listagem de habilitados;  
	Responsáveis: Comissão de contratação e Gestor do Contrato. 



4 - ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES DE TRATAMENTO DE RISCOS: O acompanhamento será feito por servidor público devidamente indicado pela Secretaria Executriva do CIMERP, sendo a fiscalização feita de forma constante e rotineira.  

5 - RESPONSÁVEIS / ASSINANTES:

Muriaé em 25 de maio de 2026.


______________________________________________.
Bruno Peçanha Soares
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